## Main
▣ Work List |  | 2018-09-30 | VER.3
구분 | 기획 | 아트 | 클라이언트 | 서버 | 비고 | 완료
| 칲 / 마픽 | 해진 | 뚜뚜(즈엉) | 10月 초 등장! |  | 보류
개요 | 세계관 설정 |  | 개발 베이스 설치 및 준비 | 개발 베이스 설치 및 준비
| 게임 진행방식 정의 |  | Scene Flow (UI 매니저), (사운드 매니저), etc
타이틀 | 타이틀 컨셉(연출) | 타이틀 일러스트 | 타이틀 화면 구현 | 로그인
| 타이틀 레이아웃 | 타이틀 UI | 로그인 구현 | SNS 연동 (구글, 트위터, 페이스북, etc)
| UI 리스트 | SNS 아이콘 | SNS 연동 구현 (구글, 트위터, 페이스북, etc)
유저 로그인 테이블
로비 | 로비 컨셉(연출) | 로비 배경 | UI 기능 구현
| 로비 UI 리스트 | 로비 UI
로비 UI 레이아웃
로비 UI Flow
대전 | 데미지 공식 | 캐릭터 1종 (모션 8종) | 데미지 공식 구현
| 성장 테이블(확률) | 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 캐릭터 상태머신 구현 (기본 8종)
| 캐릭터 테이블 | 캐릭터 1종 (모션 8종) | 캐릭터 상태머신 구현 (상태이상)
| CONST 테이블 | 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 카메라 기능 구현
| 상태이상 테이블 | 캐릭터 1종 (모션 8종) | 대전 배경 및 UI 구현
| 스킬 테이블 | 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 캐릭터 스킬 구현
| 스크립트 테이블 | 캐릭터 1종 (모션 8종) | 대전 UI 구현
| 캐릭터 이미지 리스트 (각 모션 및 상태 별 구성) | 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | AI 기능 구현
| 캐릭터 컨셉 (모션, 스킬, 상태 등) | 대전 UI
| 대전 UI 리스트 | 대전 배경
대전 UI 레이아웃
대전 배경 컨셉
AI 정의
인벤토리 | 인벤토리 정의 (분류, 칸수, etc) | 인벤토리 | 인벤토리 구현
| 인벤토리 컨셉 | 아이템 ＊아이템 리스트
아이템 리스트
강화
제작
상점 | 상점 컨셉 | 상점 배경 | 상점 아이템 기능 구현
| 상점 UI 리스트 | 상점 UI
| 상점 UI 레이아웃 | 상점 아이템
상점 아이템 리스트
PVE 1
PVE 2
기타

## WBS
▣ WBS(작업 분할 구조도) |  |  |  | 진행중 | 완료
TO DO LIST |  |  | 예정 |  | 실적 |  | 담당자 | 진척률 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月
|  |  | 시작일 | 종료일 | 시작일 | 종료일 |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
1. 개요
| ● 기획 |  | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 칲,마픽 | 100% | bar: 8月 W2
- 세계관 설정
- 게임 진행방식 정의
■ 클라이언트
|  | - 개발 베이스 설치 및 준비 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 뚜뚜 | 100% | bar: 8月 W1
|  | - Scene Flow (UI 매니저), (사운드 매니저), etc | 2018-08-24 | 2018-09-09 | 2018-08-24 | 2018-09-02 | 뚜뚜 | 100% | bar: 8月 W3 to 8月 W4
2. 타이틀
● 기획
- 타이틀 컨셉(연출)
- 타이틀 레이아웃
- UI 리스트
- 유저 로그인 테이블
■ 클라이언트
- 타이틀 화면 구현
- 로그인 구현
- SNS 연동 구현 (구글, 트위터, 페이스북, etc)
■ 서버
◆ 아트
- 타이틀 일러스트
- 타이틀 UI
- SNS 아이콘
3. 로비
● 기획
- 로비 컨셉(연출)
- 로비 UI 리스트
- 로비 UI 레이아웃
- 로비 UI Flow
■ 클라이언트
- UI 기능 구현
◆ 아트
- 로비 배경
- 로비 UI
4. 대전 SYSTEM
● 기획
|  | - 데미지 공식 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | 2018-08-25 | 2018-09-02 | 칲 | 100% | bar: 8月 W3 to 8月 W4
|  | - 성장 테이블(확률) | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 칲 | 100% | bar: 8月 W3
|  | - 캐릭터 테이블 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 2018-08-20 | 2018-08-26 | 칲 | 100% | bar: 8月 W3 to 8月 W4
|  | - CONST 테이블 | 2018-08-28 | 2018-09-02 | 2018-08-28 | 2018-09-02 | 칲 | 100% | bar: 8月 W4
|  | - 상태이상 테이블 | 2018-10-08 |  |  |  | 칲,마픽
|  | - 스킬 테이블 | 2018-09-17 |  |  |  | 칲,마픽
|  | - 스크립트 테이블 |  |  |  |  | 마픽
|  | - 캐릭터 이미지 리스트 (각 모션 및 상태 별 구성) | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 마픽 | 100% | bar: 8月 W4
|  | - 캐릭터 컨셉 (모션, 스킬, 상태 등) | 2018-08-20 | 2018-09-02 | 2018-08-20 |  | 마픽 | bar: 8月 W4 to 10月 W12
|  | - 대전 UI 리스트 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 마픽 | 100% | bar: 8月 W4
|  | - 대전 UI 레이아웃 | 2018-09-15 | 2018-09-30 | 2018-09-17 |  | 마픽 | bar: 8月 W4 to 10月 W12
- 대전 배경 컨셉
- AI 정의
■ 클라이언트
|  | - 데미지 공식 구현 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 뚜뚜 | 100% | bar: 9月 W5 to 9月 W6
|  | - 캐릭터 상태머신 구현 (기본 8종) | 2018-09-03 | 2018-09-09 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 뚜뚜 | 100% | bar: 9月 W6 to 9月 W7
- 캐릭터 상태머신 구현 (상태이상)
- 카메라 기능 구현
|  | - 대전 배경 및 UI 구현 | 2018-09-17
- 캐릭터 스킬 구현
- 대전 UI 구현
- AI 기능 구현
◆ 아트
|  | - 캐릭터 1종 (모션 8종) | 2018-08-26 | 2018-09-08 | 2018-08-26 | 2018-09-08 | 해진 | 100% | bar: 8月 W3 to 9月 W5
|  | - 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 2018-08-26 | 2018-09-08 | 2018-08-26 | 2018-09-08 | 해진 | 100% | bar: 8月 W3 to 9月 W5
|  | - 캐릭터 1종 (모션 8종) | 2018-08-26 | 2018-09-16 | 2018-08-26 | 2018-09-16 | 해진 | 100% | bar: 8月 W4 to 9月 W6
|  | - 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 2018-08-26 | 2018-09-16 | 2018-08-26 | 2018-09-16 | 해진 | 100% | bar: 8月 W4 to 9月 W6
|  | - 캐릭터 1종 (모션 8종) | 2018-09-17 | 2018-10-14 | 2018-09-17 |  | 해진 | bar: 9月 W7 to 10月 W10
|  | - 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 2018-09-17 | 2018-10-14 | 2018-09-17 |  | 해진 | bar: 9月 W7 to 10月 W10
|  | - 캐릭터 1종 (모션 8종) | 2018-10-08 |  |  |  | 해진
|  | - 캐릭터 1종 스킬 일러스트 | 2018-10-08 |  |  |  | 해진
|  | - 대전 UI |  |  |  |  | 해진
|  | - 대전 배경 |  |  |  |  | 해진
5. 인벤토리 SYSTEM

## Build Spec
▣ Build Spec
1_Step | (9월 4째주) 9월 22일 ~ 9월 28일 추석 | 2_Step | 3_Step | 4_Step | 5_Step | 6_Step
9月 - 16日 (일) |  | 10月 - 28日 (일) | 11月 - 11日 (일) | 11月 - 25日 (일) | 12月 | 1月
＊타이틀 > 로비 > 대전 (씬 구성) ＊대전 (캐릭터 4종 이미지 SET)_Idle 제외 (대전 UI 레이아웃 구현) (데미지 연산 공식 적용) → 서버기능 제외하고 대전시스템 완료란 느낌으로!
중간점검 |  | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과
2018-09-09 캐릭터 3종으로 Spec 축소
결과 |  | 결과 | 결과 | 결과 | 결과 | 결과
캐릭터 2종 적용 UI 레이아웃 미구현 데미지 연산공식 적용